## GENERAL
LRS_CompetenciasLaborales_CPIC | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
| 1 | Levantamiento de requerimientos | 2017-10-18 | 1 | 10/20/2017
| 2 | Casos de uso | 10/23/2017 | 13 | 2017-05-11
| 3 | Historias de usuario | 2017-11-06 | 2 | 2017-11-08
| 4 | Modelo entidad de relación del sistema | 2017-11-08 | 9 | 11/16/2017
| 5 | Diagrama de clases del sistema | 2017-11-17 | 8 | 11/24/2017
| 6 | Diagrama de secuencia del proceso | 2017-10-24 | 2 | 2017-11-27
| 7 | BPMN del sistema | 2017-11-28 | 3 | 2017-12-01
8
9
10
11
12
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## ANÁLISIS
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  | Reuniones | 2017-10-18 | 1 | 10/20/2017
|  | Levantamiento de Requerimientos | 10/18/2017 |  | 10/20/2017
|  | Refinamiento del Levantamiento de Requerimiento | 10/18/2017 |  | 10/20/2017
|  | Definicion Caso de Uso | 2017-10-23 | 2 | 10/25/2017
|  | Diagramas de Caso de Uso | 10/25/2017 | 3 | 10/28/2017
|  | Tablas,Descripcion de Casos de Uso | 2017-10-30 | 2 | 2017-11-01
|  | Contratos de Caso de Uso | 2017-11-02 | 3 | 2017-11-05
|  | Historias de Usuario | 2017-11-06 | 2 | 2017-11-08
|  | Modelo Entidad de Relacion del Sistema | 2017-11-08 | 9 | 11/16/2017
|  | Diagrama de clases del sistema | 2017-11-17 | 8 | 11/24/2017
|  | Diagrama de secuencia del proceso | 2017-11-24 | 8 | 11/27/2017
|  | Diagrama de secuencia del proceso | 2017-11-24 | 2 | 11/27/2017
|  | BPMN del sistema | 2017-11-28 | 2 | 2017-01-12
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## DESARROLLO
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  |  | 2017-07-27 | 39 | 2017-09-04
|  |  | 2017-07-27 | 1 | 2017-07-28
|  |  | 2017-07-28 | 1 | 2017-07-29
|  |  | 2017-07-29 | 2 | 2017-07-31
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-02
|  |  | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
|  |  | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
|  |  | 2017-08-03 | 27 | 2017-08-30
|  |  | 2017-08-30 | 2 | 2017-09-01
|  |  | 2017-09-01 | 3 | 2017-09-04
|  |  | 2017-09-04 | 70 | 2017-11-13
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## DESPLIEGUE
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  |  | 2017-07-27 | 39 | 2017-09-04
|  |  | 2017-07-27 | 1 | 2017-07-28
|  |  | 2017-07-28 | 1 | 2017-07-29
|  |  | 2017-07-29 | 2 | 2017-07-31
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-02
|  |  | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
|  |  | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
|  |  | 2017-08-03 | 27 | 2017-08-30
|  |  | 2017-08-30 | 2 | 2017-09-01
|  |  | 2017-09-01 | 3 | 2017-09-04
|  |  | 2017-09-04 | 70 | 2017-11-13
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]